## Sheet4
Aktivnost | Utrošeni sati | Trajanje u danima | Početak | Završetak | Cijena koštanja
I faza - analiza i planiranje projekta | 160 hrs | 15 | Mon 10.3.14 | Fri 28.3.14 | 8000
Analiza poslovnog sustava | 40 hrs | 5 | Mon 10.3.14 | Fri 14.3.14 | 2000
Izrada projektnog plana | 40 hrs | 5 | Mon 17.3.14 | Fri 21.3.14 | 2000
Određivanje potrebnih razvojnih alata | 40 hrs | 5 | Mon 17.3.14 | Fri 21.3.14 | 2000
Pisanje dolumentacije | 8 hrs | 1 | Mon 24.3.14 | Mon 24.3.14 | 400
Specifikacija razvojne, testne i produkcijske okoline | 8 hrs | 1 | Mon 24.3.14 | Mon 24.3.14 | 400
Specifikacija zahtjeva | 24 hrs | 3 | Wed 26.3.14 | Fri 28.3.14 | 1200
II faza - izrada modela | 80 hrs | 5 | Mon 31.3.14 | Fri 4.4.14 | 4000
Izrada modela podataka | 8 hrs | 1 | Mon 31.3.14 | Mon 31.3.14 | 400
Izrada modela procesa | 16 hrs | 2 | Tue 1.4.14 | Wed 2.4.14 | 800
Izrada modela aktivnosti | 16 hrs | 2 | Thu 3.4.14 | Fri 4.4.14 | 800
Implementacija razvojne okoline | 40 hrs | 5 | Mon 31.3.14 | Fri 4.4.14 | 2000
III faza - Modeliranje I dizajn aplilacije | 144 hrs | 18 | Mon 7.4.14 | Wed 30.4.14 | 7200
Specifikacija slučajeva korištenja | 40 hrs | 5 | Mon 7.4.14 | Fri 11.4.14 | 2000
Izrada dijagrama slučajeva korištenja | 40 hrs | 5 | Mon 14.4.14 | Fri 18.4.14 | 2000
Izrada dijagrama slijeda | 16 hrs | 2 | Mon 21.4.14 | Tue 22.4.14 | 800
Izrada dijagrama aktivnosti | 16 hrs | 2 | Wed 23.4.14 | Thu 24.4.14 | 800
Izrada dijagrama klasa | 16 hrs | 2 | Fri 25.4.14 | Mon 28.4.14 | 800
ERA model | 8 hrs | 1 | Tue 29.4.14 | Tue 29.4.14 | 400
Izrada dokumentacije | 8 hrs | 1 | Wed 30.4.14 | Wed 30.4.14 | 400
IV. faza – Programiranje i testiranje aplikacije | 240 hrs | 31 | Mon 5.5.14 | Mon 16.6.14 | 12000
Programiranje baza podataka | 24 hrs | 1 | Mon 5.5.14 | Tue 6.5.14 | 1200
Programiranje prijava u aplikaciju | 16 hrs | 1 | Thu 8.5.14 | Fri 9.5.14 | 800
Testiranje prijava u sustav | 8 hrs | 0.88 | Mon 12.5.14 | Mon 12.5.14 | 400
Programiranje pretraživanja I pregled šifarnika | 16 hrs | 1 | Tue 13.5.14 | Wed 14.5.14 | 800
Testiranje pretraživanja I pregleda šifarnika | 8 hrs | 0.88 | Thu 15.5.14 | Thu 15.5.14 | 400
Programiranje-unos I ažuriranje novog poreznog obveznika | 24 hrs | 1 | Fri 16.5.14 | Sat 17.5.14 | 1200
Testiranje unosa I ažururanja novog poreznog obveznika | 8 hrs | 0.88 | Wed 21.5.14 | Wed 21.5.14 | 400
Programiranje pretraživanja I pregleda poreznih obveznika | 16 hrs | 1 | Thu 22.5.14 | Fri 23.5.14 | 800
Testiranje pretraživanja I pregleda poreznih obveznika | 8 hrs | 0.88 | Mon 26.5.14 | Mon 26.5.14 | 400
Programiranje unosa I ažuriranje PDV podataka | 32 hrs | 1.88 | Tue 27.5.14 | Wed 28.5.14 | 1600
Testiranje unosa I ažuriranja PDV podataka | 8 hrs | 0.88 | Mon 2.6.14 | Mon 2.6.14 | 400
Programiranje pretraživanja I pregleda PDV podataka | 16 hrs | 1 | Tue 3.6.14 | Wed 4.6.14 | 800
Testiranje pretraživanja I pregleda PDV podataka | 8 hrs | 0.88 | Thu 5.6.14 | Thu 5.6.14 | 400
Programiranje kontrola PDV podataka | 24 hrs | 1 | Fri 6.6.14 | Sat 7.6.14 | 1200
Testiranje kontrola PDV podataka | 8 hrs | 0.88 | Wed 11.6.14 | Wed 11.6.14 | 400
Izrada dokumentacije | 16 hrs | 1 | Thu 12.6.14 | Fri 13.6.14 | 800
V. faza – Izrada uputa za korisnike I implementacija | 72 hrs | 10 | Tue 17.6.14 | Mon 30.6.14 | 3600
Izrada uputa za korisnike | 16 hrs | 1 | Tue 17.6.14 | Wed 18.6.14 | 800
Završno testiranje aplikacije | 16 hrs | 1 | Thu 19.6.14 | Fri 20.6.14 | 800
Implementacija I testiranje kod korisnika | 32 hrs | 1.88 | Mon 23.6.14 | Tue 24.6.14 | 1600
Izrada dokumentacije | 8 hrs | 0.88 | Fri 27.6.14 | Fri 27.6.14 | 400